[基础土方、砖基础]施工流程

施工准备阶段

人力筹备

- 人员职责分工

  - 项目经理：全面负责整个工程的统筹规划、协调和管理，制定施工进度计划，调配人力、物力资源，监督工程质量和安全。

  - 技术负责人：负责施工图纸的审核、技术交底，解决施工过程中的技术问题，制定施工方案和质量控制措施。

  - 施工员：按照施工进度计划组织施工人员进行施工，安排各施工班组的工作任务，现场指导施工操作，确保施工符合规范要求。

  - 质检员：对施工过程中的每一道工序进行质量检查和验收，按照质量标准严格把关，对不合格的工序及时要求整改。

  - 安全员：负责施工现场的安全管理，制定安全制度和安全操作规程，进行安全宣传教育，排查安全隐患，确保施工人员的人身安全和财产安全。

  - 测量员：根据设计图纸和现场控制点，进行建筑物的定位放线、标高测量和沉降观测等工作，为施工提供准确的测量数据。

  - 材料员：负责工程所需材料的采购、供应和管理，确保材料的质量和供应及时，做好材料的验收、储存和发放工作。

  - 各施工班组：包括土方开挖班组、砖基础砌筑班组等，按照施工员的安排，具体负责土方开挖、砖基础砌筑等施工操作。

物力筹备

- 土方工程

  - 机械设备：挖掘机（根据工程规模选择合适型号，如小型工程可选用 0.5 - 1 立方米斗容量的挖掘机，大型工程可选用 1 - 2 立方米斗容量的挖掘机）、装载机（常用斗容量为 1.5 - 3 立方米）、推土机（功率根据场地大小和土方推运距离选择，一般为 75 - 165 千瓦）、自卸汽车（载重量根据运输距离和土方量确定，常用 5 - 20 吨）、压路机（静作用压路机常用 8 - 12 吨，振动压路机常用 10 - 20 吨）、水准仪、经纬仪等测量仪器。

  - 工具：铁锹、镐、钢卷尺、坡度尺等。

- 砖基础工程

  - 材料：砖（根据设计要求选择合适的砖种，如烧结普通砖、混凝土多孔砖等，砖的强度等级应符合设计要求）、水泥（常用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，强度等级一般为 32.5 或 42.5）、砂（中砂或粗砂，含泥量不超过 5%）、石灰膏（熟化时间不少于 15 天）、水（饮用水或符合国家标准的非饮用水）。

  - 机械设备：搅拌机（根据工程量大小选择合适的型号，常用 250 - 500 升）、垂直运输设备（如龙门架、塔吊等，根据建筑物高度和施工场地条件选择）。

  - 工具：瓦刀、大铲、托线板、线坠、皮数杆、水平尺、灰桶、筛子等。

技术筹备

- 熟悉施工图纸：组织相关人员对施工图纸进行会审，理解设计意图，明确基础的尺寸、标高、结构形式等技术要求，对图纸中存在的问题及时与设计单位沟通解决。

- 编制施工方案：根据工程特点、地质条件、现场环境等因素，编制详细的基础土方和砖基础施工方案，包括施工工艺、施工进度计划、质量保证措施、安全保证措施等内容。

- 技术交底：由技术负责人向施工员、质检员、安全员和各施工班组进行技术交底，详细讲解施工工艺、质量标准、安全注意事项等内容，使施工人员熟悉施工要求。

基础土方施工阶段

测量放线

- 操作方法

  - 根据现场控制点和设计图纸，使用经纬仪、水准仪和钢卷尺等测量仪器，进行建筑物的定位放线，确定基础的轴线和边线，并设置控制桩和水准点。

  - 在基础开挖边界上撒上白灰线，作为开挖的标志。

- 使用工具及操作要点

  - 经纬仪：使用前应进行校准，安置仪器时要严格对中、整平。操作时按照操作规程进行角度测量，读取数据要准确。

  - 水准仪：安置时要确保仪器水平，读取水准尺读数时要注意视线水平，避免误差。

  - 钢卷尺：使用时要拉紧，避免弯曲和扭曲，测量长度时要准确读数。

- 质量控制要点

  - 轴线偏差不得超过规范允许值（一般为±10mm），标高偏差不得超过±5mm。

  - 控制桩和水准点要妥善保护，定期进行复核。

- 潜在风险及预防措施

  - 风险：测量误差导致基础位置偏移。

  - 预防措施：测量人员要经过专业培训，严格按照测量规范进行操作，测量成果要进行反复核对。

土方开挖

- 操作方法

  - 根据基础的尺寸和深度，确定开挖方式。一般采用机械开挖为主，人工配合清底的方式。

  - 挖掘机按照分层分段的原则进行开挖，每层开挖深度不宜超过 2m，分段长度根据现场情况确定。

  - 在开挖过程中，要随时检查开挖的深度和宽度，避免超挖或欠挖。

  - 当接近基底设计标高时，预留 200 - 300mm 厚的土层由人工进行清理，以防止机械扰动基底土。

- 使用工具及操作要点

  - 挖掘机：操作人员要熟悉挖掘机的性能和操作规程，根据土质情况选择合适的挖掘方法和挖掘深度。挖掘时要注意避免碰撞控制桩和水准点。

  - 装载机：配合挖掘机进行土方的装载和运输，装载时要均匀、平稳，避免超载。

  - 自卸汽车：运输土方时要按照指定路线行驶，避免在施工现场随意掉头和急刹车。

- 质量控制要点

  - 基底标高偏差不得超过 - 50mm，基础尺寸偏差不得超过±20mm。

  - 基底土不得扰动，如发现基底土被扰动，应及时采取处理措施。

- 潜在风险及预防措施

  - 风险：边坡塌方。

  - 预防措施：根据土质情况和开挖深度，确定合理的边坡坡度。在开挖过程中，要随时观察边坡的稳定性，如发现有裂缝、滑动等迹象，应立即停止开挖，并采取相应的支护措施。

土方回填

- 操作方法

  - 基础施工完毕并经验收合格后，方可进行土方回填。

  - 回填土应采用符合设计要求的土料，不得含有杂质、有机物等。

  - 回填土应分层铺填，每层铺土厚度不宜超过 300mm，采用机械夯实或人工夯实。

  - 回填土应从基础两侧同时进行，避免基础单侧受力。

- 使用工具及操作要点

  - 压路机：碾压时应遵循“先轻后重、先慢后快、先边缘后中间”的原则，碾压遍数不少于 4 - 6 遍。

  - 蛙式打夯机：操作时要两人配合，一人扶夯，一人拉电缆，夯机前进方向应一致，相邻两次夯痕应重叠 1/3 - 1/2 夯底宽度。

- 质量控制要点

  - 回填土的压实系数应符合设计要求，一般不小于 0.94。

  - 回填土的标高偏差不得超过±50mm。

- 潜在风险及预防措施

  - 风险：回填土下沉。

  - 预防措施：严格控制回填土的质量，确保土料符合设计要求。回填土应分层夯实，每层压实系数要达到设计标准。

砖基础施工阶段

砖基础砌筑准备

- 操作方法

  - 将基底表面清理干净，去除杂物、浮土等，并浇水湿润。

  - 根据设计图纸和皮数杆的要求，在基底上弹出砖基础的轴线和边线。

  - 准备好砌筑用的砖、水泥、砂等材料，并进行检验，确保材料质量符合要求。

- 使用工具及操作要点

  - 皮数杆：皮数杆应垂直立在基础的转角处和交接处，皮数杆上的砖皮数、灰缝厚度等应标注清晰。

  - 水平尺：用于检查皮数杆的垂直度和砖层的水平度。

- 质量控制要点

  - 基底表面应平整、干净，不得有积水。

  - 轴线和边线的偏差不得超过±5mm。

- 潜在风险及预防措施

  - 风险：砖基础位置偏差。

  - 预防措施：严格按照设计图纸和测量放线的要求进行施工，在砌筑过程中要经常检查砖基础的位置和垂直度。

砖基础砌筑

- 操作方法

  - 采用“三一”砌筑法，即一铲灰、一块砖、一揉压。

  - 砖基础应采用丁砖与顺砖相间砌筑，上下皮砖的竖向灰缝应相互错开 1/4 砖长。

  - 砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，如不能同时砌筑时，应留斜槎，斜槎长度不应小于高度的 2/3。

  - 在砌筑过程中，要随时用托线板和线坠检查砖基础的垂直度，用水平尺检查砖层的水平度。

- 使用工具及操作要点

  - 瓦刀：握持瓦刀时要稳，将灰浆均匀地铺在砖面上，砖的砌筑要平整、垂直。

  - 大铲：用于铲灰和铺灰，操作时要掌握好灰浆的用量和铺灰的厚度。

- 质量控制要点

  - 砖的品种、强度等级必须符合设计要求。

  - 砖基础的灰缝厚度应为 10mm，允许偏差为±2mm。

  - 砖基础的垂直度偏差不得超过 5mm，表面平整度偏差不得超过 8mm。

- 潜在风险及预防措施

  - 风险：砖基础灰缝不饱满、通缝等质量问题。

  - 预防措施：严格控制灰浆的配合比和稠度，确保灰浆饱满。砌筑时要按照正确的砌筑方法进行施工，避免通缝现象的发生。

砖基础验收

- 验收标准

  - 砖基础的轴线位置偏差不得超过 10mm，基础顶面标高偏差不得超过±15mm。

  - 砖基础的灰缝质量应符合要求，灰缝饱满度不得低于 80%。

  - 砖基础的外观质量应符合要求，不得有裂缝、缺棱掉角等缺陷。

- 检验方法

  - 采用经纬仪、水准仪、钢卷尺等测量仪器检查轴线位置和标高。

  - 用百格网检查灰缝饱满度。

  - 用观察法检查砖基础的外观质量。

- 潜在风险及应对预案

  - 风险：验收不合格。

  - 应对预案：如验收不合格，应及时分析原因，制定整改措施。对于轴线位置偏差、标高偏差等问题，可采取返工或局部处理的方法；对于灰缝不饱满、外观质量缺陷等问题，可采取修补、重新砌筑等方法进行处理。

施工收尾阶段

- 清理施工现场：将施工过程中产生的建筑垃圾、剩余材料等清理干净，保持施工现场整洁。

- 资料整理归档：收集、整理施工过程中的各种资料，如施工图纸、施工记录、检验报告等，进行归档保存。

- 工程交付：完成施工收尾工作后，向建设单位提交工程交付报告，经建设单位验收合格后，办理工程交付手续。